## Hoja1
Tarea | Tiempo
Busqueda de instaladores de AC | 2
Compra de máquinas | 3
Compra de ordenadores | 3
Compra de servidor | 3
Compra de muebles | 3
Pruebas del servidor | 3
Total: | 17
Tiempo de amortiguador de proyecto: | 8.5