## Hoja1
Nombre de tarea | Duración
Responsabilidad de la dirección | 152,38 días?
1 reunión con cliente | 1 día
Presentación de proyecto al cliente | 1 día
Gastos indirectos | 41 días
Taquillas y equipos instalados | 0 días
Finalización de sala 3D | 0 días
Finalización de sala digital | 0 días
Finalización de sala VO | 1 día?
Finalización web | 0 días
Entrega final | 0 días
Gestión de recursos | 13,25 días
Busqueda de proveedores de máquinas expendedoras | 5,63 días
Busqueda de proveedores de ordenadores | 1 día
Busqueda de proveedores de muebles | 1,13 días
Busqueda de proveedores de proyectores | 1,13 días
Busqueda de empresas de electricidad | 1,13 días
Busqueda de instaladores de aire acondicionado | 1,13 días
Busqueda de instaladores de moqueta/sillones | 1 día
Busqueda de cursos .NET | 1 día
Contratación de instaladores eléctricos | 1 día
Contratación de instaladores de AC | 1 día
Contratación de instaladores moqueda/sillones | 1 día
Matriculación en cursos | 1 día
Cursos de .NET | 8,5 días
Realización del producto
Planificación instalación de máquinas | 1 día
Planificación instalación de salas | 1 día
Planificación portal web | 1 día
Compra de las máquinas | 1 día
Compra de ordenadores | 1 día
Comprar servidor | 1,13 días
Compra de muebles | 1 día
Instalación de máquinas | 3 días
Instalación de ordenadores | 3 días
Instalación de mobiliario | 3 días
Sala 3d | 152,38 días
Comprar proyector y gafas | 1 día
Poner butacas | 15 días
Instalar aire acondicionado | 20 días
Moqueta | 10,13 días
Iluminado | 45,13 días
Limpieza | 2 días
Sala digital | 130,38 días
Compra de proyector
Poner butacas | 15 días
Instalar aire acondicionado | 20 días
Moqueta | 10 días
Iluminado | 45 días
Limpieza | 2,63 días
Sala VO | 112,25 días
Compra de proyector
Poner butacas | 15 días
Instalar aire acondicionado | 20 días
Moqueta | 10 días
Iluminado | 45 días
Limpieza | 2 días
Portal web | 39,25 días?
Diseño web (cliente) | 6,13 días
Diseño web (gráfico) | 6,13 días
Diseño web (servidor) | 6,75 días
Edición de videos | 3 días
Publicación de videos | 1 día
Adquisición de recursos multimedia | 1,13 días
Programación web (cliente) | 6 días
Entrega de web (1) | 0 días
Programación compra de entradas | 5 días
Programación de opiniones | 4,5 días
Programación de avisos | 5 días
Programación control de actualizaciones (peliculas y sesiones) | 5 días
Programación de estadísticas | 5 días
Programación web (servidor) | 5,63 días
Terminar programación cliente | 6 días
Terminar programación servidor | 7 días
Entrega de web (2) | 0 días
Pruebas de web (1) | 7 días
Instalar SO en servidor | 1 día
Configurar servidor | 1 día
Configurar router | 1 día
Instalación de web en servidor | 1 día
Medición análisis y mejora | 35 días
Prueba de la instalación de servidor | 3 días
Entrega web (3) | 0 días
Pruebas de web (2) | 7 días